**Propuesta de objetivos y actividades del Grupo Interamericano de Trabajo en Moscas de la Fruta (GITMF)**

| **Actividades** | | **Tareas** | **Observación** | **Resultado** | **Fecha** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objetivo 1:** Facilitar el intercambio de información sobre las especies de Moscas de la fruta de interés para la región de GICSV, o para alguna de sus ORPF. | | | | | |
| *Actividad 1.* Incrementar la información disponible para determinar el estatus fitosanitario | | *Tarea 1*. Documentar las novedades en el uso de trampas, atrayentes y equipos empleados para la vigilancia fitosanitaria. | Cada ORPF recaba y remite la información consolidar un documento GICSV | Documento |  |  |
| *Tarea 2.* Elaborar encuesta sobre el estatus fitosanitario actual para los países de la región GICSV. | El GITMF elabora las preguntas, las ONPF responden voluntariamente. | Documento |  |  |
| *Actividad 2.* Identificar las medidas de manejo y control de las moscas de la fruta; y estrategias de respuesta de emergencias frente a la introducción de moscas de la fruta cuarentenarias. | | *Tarea 3.* Llevar a cabo un taller virtual de intercambio de información. | En el taller cada región o sus países presentan información, conforme a plantilla acordada por el GITMF | Informe del taller |  |  |
| *Actividad 3.* Discutir y analizar información técnico-científica relevante para la detección, diagnóstico, manejo, cuarentena, entre otros | | *Tarea 4.* Conformar un “club de revista” sobre moscas de la fruta. | Cada trimestre una ORPF expone un artículo científico para analizar y discutir. | Informes de reunión |  |  |
| *Actividad 4.* Conocer las estrategias, materiales y herramientas utilizadas para la comunicación del riesgo | | *Tarea 5.* Crear un archivo en la nube con los materiales de comunicación del riesgo utilizados por las ONPF | Cada parte aporta información voluntariamente | Archivo en la nube |  |  |
| *Tarea 6.* Elaborar y proponer materiales para comunicación del riesgo y divulgación en redes sociales, sobre las moscas de mayor preocupación | Con la información recabada se puede elaborar una propuesta armonizada para comunicar el riesgo sobre plagas de preocupación, en redes sociales y otros | Materiales desarrollados en versión electrónica, como mínimo publicados en la página web del GICSV |  |  |
| *Actividad 5.* Compartir experiencias sobre el manejo regulatorio de las moscas de la fruta y el acceso a mercados. | | *Tarea 7.* Llevar a cabo un taller virtual de intercambio de información. | En el taller cada región o sus países presentan información, conforme a plantilla acordada por el GITMF | Informe del taller |  |  |
| **Objetivo 2:** Promover la coordinación y cooperación triangular entre los programas de mosca de los frutas de las diversas ONPF y ORPF que son parte de GICSV. | | | | | | |
| *Actividad 6.* Conocer los Sistemas de Información Geográfica (SIG) disponibles en los Programas de Mosca de la fruta de los países del GICSV, su grado de desarrollo y equipamiento | | *Tarea 8.* Taller virtual de intercambio de información sobre las herramientas SIG utilizadas para la gestión de datos y la toma de decisiones | En el taller cada región o sus países presentan información, conforme a plantilla acordada por el GITMF | Informe del taller |  |  |
| *Tarea 9.* Capacitar virtualmente en el uso de herramientas gratuitas para gestión de datos | Tarea sujeta a identificar un experto en la región que mediante cooperación triangular capacite sobre el uso de google earth para aspectos fitosanitario y desarrollo de apps para la captura de información digital | Por definir |  |  |
| *Actividad 7.* Consolidar información regional de utilidad para la gestión de las moscas de la fruta | | *Tarea 10.* Elaborar una base de datos sobre proveedores de trampas y atrayentes | Cada parte aporta voluntariamente la información sobre los proveedores que usualmente utilizan | Documento con lista de proveedores |  |  |
| *Tarea 11.* Elaborar una base de datos con artículos científicos sobre moscas de la fruta. | Cada parte colabora en la consolidación de una base de datos. | Base de datos en hoja electrónica publicada en sitio GICSV |  |  |